«Утверждаю»

директор МОУ «СОШ №1»

г. Шелехова

Михайлова И.И._________

План реализации предпрофильной подготовки

учащихся 9-ых классов МОУ «СОШ №1» г. Шелехова

| № | Мероприятия | Сроки |  | Ответственный | Ожидаемый результат. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов: - Концепция профильного обучения на старшей ступени образования; - Доклад А.Пинского о результатах первого года эксперимента по внедрению предпрофильной подготовки; - Письма, приказы МО РФ о введение предпрофильного обучения и т. д. | Март 2004 г. |  | Зам. дир. по УВР Чуковецкая Л.С. | Ознакомление с нормативными документами, адаптация рекомендательных материалов к условиям конкретной шкролы. |  |
| 2 | Изучение опыта работы школ России, области по введению предпрофильной подготовки. | Март-сентябрь 2004 г. |  | Администрация, учителя-предметники. | Ознакомление с существующим опытом работы, использование опыта при проведении эксперимента в МОУ "СОШ №1" |  |
| 3 | Анкетирование учащихся 8-х классов | Апрель 2004г. |  | Зам. дир. по УВР Чуковецкая Л.С., психол. служба | Выявление потребностей обучающихся и их родителей в организации курсов по выбору, получении информационного материала. |  |
| 4 | Проведение родительских собраний на тему "Организация предпрофильного обучения" | Май, сентябрь 2004г. |  | Администрация |  |  |
| 5 | Информационная работа с педагогами школы по созданию элективных курсов. | Май, сентябрь 2004г. |  | Учителя-предметники, зам. дир. по УВР Чуковецкая Л.С., | Обесп. педагогов необход. методическим мат-лом, разработка и утверждение элективных курсов по выбору и адаптация существующих к реализации эксперимента. |  |
| 6 | Работа над учебным планом, составление расписания элективных курсов, консультационных и факультативных занятий для девятиклассников | Сентябрь 2004 г. |  | Зам. дир. по УВР Чуковецкая Л.С. | Наличие системы в организации предпрофильного обучения. |  |
| 7 | Планирование информационной и профориентационной работы с учащимися 8-11 классов | Сентябрь 2004г. |  | Классные руководители, зам. дир. по ВР Жагарина В.Д. | Организация и проведение информационной работы по профориентации для учащихся и их родителей. |  |
| 8 | Курсы, семинары для администрации, учителей-предметников по теме "Введение предпрофильного и профильного обучения". | В теч. года |  | ИПКРО, зам. дир по НМР Шерстова Е.В. | Подготовка кадров к проведению эксперимента, повышение педагогического мастерства |  |
| 9 | Совещание педагогического коллектива по вопросам предпрофильной подготовки | Сентябрь 2004г. |  | Администрация | Готовность школы к проведению эксперимента. |  |
| 10 | Участие в подготовке образовательной карты района | Ноябрь-декабрь 2004г. |  | Администрация | Проект. |  |
| 11 | Создание компьютерного банка информации по проблемам предпрофильной подготовки. | Январь-февраль 2005 г. |  | Зам. дир по НМР Шерстова Е.В. | Отчет о структуре банка и его наполнении. |  |
| #### Кадровое обеспечение предпрофильного обучения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика условий успешной мотивации педагогических кадров. | январь |  | Психологи | Анкетирование |  |
| 2 | Определение источников и силы сопротивления введения ПП | январь |  | Психологи | Анкетирование |  |
| 3 | Разработка предложений по новой системе оценки труда учителей школы с их участием в эксперименте. | Сентябрь 2004г. |  | Директор Михайлова И.И. | Предложение в отдел образования. |  |
| 4 | Вовлечение педагогов в поисково-творческую деятельность по разработке актуальных проблем предпрофильного обучения. | В течение года |  | Зам. дир по УВР, НМР | Отчет о ходе эксперимента |  |
| #### Нормативно-правовое обеспечение эксперимента |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка приказа о создании системы предпрофильного обучения. | Сентябрь 2004г. |  | Директор | Приказ |  |
| 2 | Корректировка, дополнение проектных и уставных документов школы (концепции, программы развития, устава) | В течение года |  | Директор | Документы ОУ (корректировка) |  |
| #### Создание учебно-материальной базы предпрофильного и профильного обучения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Компьютеризация образовательного процесса: - Приобретение нового компьютерного класса - Пополнение педагогических программных средств | В течение года |  | Директор |  |  |
| 2 | Оснащение лабораторий химической и физической, модернизация мастерских. | В течение года |  | Заведующие лабораториями, мастерскими. | Конкурс кабинетов. |  |
| 3 | Пополнение библиотечного фонда. Приобретение учебников в том числе профильных, программ общеобразовательных и элективных курсов., научно-популярной литературы по основным профилям обучения., подписка на периодические издания. | В течение года |  | Зав. библиотекой. | Отчет о библиотечном фонде. |  |
| #### Финансирование проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тарификация кадров ПП | Ноябрь - май |  | Директор | Тарификация |  |
| 2 | Формирование нового бюджета с учетом введения предпрофильного обучения. - Ставка зам. дир по ПП. - Дополнительная оплата педагогов, участвующих в эксперименте. | Декабрь 2004г. |  | Директор Совместно с ООША | Утверждение бюджета. |  |
| 3 | Финансирование обучения кадров на курсах повышения квалификации. Дополнительные средства на компьютеризацию оьразовательного процесса и учебно-материальную базу. | В течение года |  | Директор Совместно с ООША | Утверждение бюджета. |  |
| Основной этап – октябрь 2004г. – июнь 2005г. Деятельность по предпрофильной подготовке обучающихся 9 классов. |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Мероприятия |  | Сроки | Ответственный |  | Ожидаемый результат |
| 1. | Работа школы по утверждённому расписаниию предпрофильной ориентации |  | 2004-2005уч.г. | Зам. дир. по УВР Чуковецкая Л.С. |  | Выбор обуч-ся 9-х кл. будущего профиля обучения или профессионального учебного заведения |
| 2 | Создание координационного совета по предпрофильной подготовке. |  | Октябрь 2004г. | Директор Михайлова И.И. |  | Помощь со стороны учителей школы в реализации эксперимента. |
| 3 | Заседание совета по вопросу о портфолио ученика |  | Октябрь 2004г. | Зам. дир по НМР Шерстова Е.В.,координационный совет. |  | Разработка требований к портфолио ученика, вырабатывание единой оценки портфолио, зачетного документа к элективным курсам. |
| 4 | Классные часы в 9-х классах по теме "Портфолио ученика" |  | Октябрь 2004г. | Кл. руководители |  | Создание учащимися своего портфолио и пополнение его в течение учебного года. |
| 5 | Мониторинг учебных результатов школьников на курсах по выбору |  | октябрь2004- май 2005г | Зам. дир. по УВР Чуковецкая Л.С |  | Получение информации об удовлетворённости обуч-ся выб- ранными курсами, о результатах их обучения |
| 6 | Организация контроля за школьной документацией |  | 1 раз в четверть | Зам. дир. по УВР Чуковецкая Л.С., Елькина С.М. |  | Получение информации о ходе реализации учебных программ, о получении результатов обучения |
| 7 | Консультирование учеников |  | октябрь2004- май 2005г | Психолог Титова Т.Н. |  | Оказание помощи в дальнейшем выборе курсов обучения |
| 8 | Организация взаимодействия с образ.учреждениями района, области |  | октябрь2004- май 2005г. | Администрация, классные руководители. |  | Реализация планов работы по профильной подготовке об-ся, их информированию по вопросам профессиональной подготовки |
| 9 | Районная научно-практическая конференция уч-ся 9-х кл. «Шаг в будущее» |  | Ноябрь 2004г. | Зам. дир по НМР Шерстова Е.В., учителя-предметники |  | Овладение уч-ся общеобразова- тельными навыками, способами осознанного выбора. |
| 10 | Районная ярмарка вакантных рабочих мест, слёт уч-ся 8-11кл. |  | В теч. года | Классные руководители, зам. дир. по ВР Жагарина В.Д. |  | Встреча уч-ся с представителя- ми выбранных профессиональных учебных заведений Иркутской области, личные контакты, уточнение информации |
| 11 | Заседания координационного Совета по предпрофильному образованию при Администрации района. Анализ работы по реализации эксперимента «Предпрофильная подготовка уч-ся 9-х кл.» в 1 полугодии 2003-2004уч.года |  | март 2005г. | Администрация |  | Оценка деятельности МОУ "СОШ №1"по реализации эксперимента |
| 12 | Заключительное анкетирование уч-ся 9-х кл. для определения выбранного профиля |  | май 2005г. | Зам. дир. по УВР Чуковецкая Л.С., психологи |  | Получение информации для комплектования 10-х кл., выбора профильного обучения |
| 13 | Анализ и оценивание материалов «портфолио» каждого ученика 9-го кл. |  | май 2005г. | Зам. дир по НМР Шерстова Е.В. |  | Информация об индивидуальных результатах профильной подготовки уч-ся |
| 14 | Проведение итоговой аттестации уч-ся 9-х кл. |  | июнь 2005г. | Администрация, учителя-предметники. |  | Информация о качестве усвоения учебного материала |
| 15 | Педагогический совет "Анализ ведения эксперимента по предпрофильной подготовке в рамках школы" |  | июнь 2005г. | Администрация |  | Выработка стратегии дальнейшего развития сети образования |
| 16 | Подготовка аналитического материала по итогам предпрофильной подготовки в 2004-2005уч.г. в МОУ "СОШ №1" |  | июнь 2003г. | Зам. дир. по УВР Чуковецкая Л.С. |  | Обобщение опыта работы по ведению эксперимента, аналитическая справка с выводами и предложениями. |
| ### Завершающий этап- июль – сентябрь 2005г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ итогов выбора дальнейшего образования выпускников 9-х кл. |  | Август 2005г. | Кл. руковод. Зам. дир. по УВР Чуковецкая Л.С. |  | Определение дальнейшего образовательного пути каждым выпускником основной школы |
| 2 | Совещание педагогичнеского коллектива «Итоги работы по предпрофильной подготовке, задачи на 2005-2006уч.г. |  | Сентябрь2004г | Администрация |  | Анализ результатов, определение проблем, возникших в ходе эксперимента, путей их преодоления |
| 3 | Организация публикаций и выступлений в местных средствах массовой информации |  | В течение года. | Творческая группа по организации работы предпрофильного обучения |  | Публикации педагогов, родителей, учащихся. |